## Timeline Project
TIMELINE PROJECT - DEPARTEMEN EDP PT. SUPRACOR SEJAHTERA
Periode: 17 Juni 2026 - 22 Juni 2026 (Rabu - Senin)
No | Project | PIC / Tim | Aktivitas | Rabu 17/06 | Kamis 18/06 | Jumat 19/06 | Sabtu 20/06 | Senin 22/06 | Selasa 23/06
1 | Kuota Harian Tonase TSC | EDP | Analisa kebutuhan & desain rule kuota tonase per tanggal kirim
2 |  |  | Development modul pembatasan TSC di ERP Supracor.exe
3 |  |  | Unit testing & perbaikan bug
4 |  |  | UAT bersama tim Sales/EDP
5 |  |  | Deploy ke production & monitoring
6 | Block Proses Produksi - Retur Surat Jalan | EDP | Analisa flow retur surat jalan & titik block proses produksi
7 |  |  | Desain logika validasi & integrasi modul produksi-retur
8 |  |  | Development fitur block sistem produksi
9 |  |  | Testing skenario retur (partial, full, multi SJ)
10 |  |  | UAT bersama tim Produksi & Gudang
11 |  |  | Deploy ke production & monitoring ketat
12 | Report Stok Gudang Barang Jadi | EDP | Kumpulkan kebutuhan format report dari Gudang
13 |  |  | Development query & layout report stok
14 |  |  | Testing akurasi data vs stok fisik
15 |  |  | Review & sign-off dengan Kepala Gudang
16 | Dashboard Intake | EDP | Tentukan metrik & sumber data intake
17 |  |  | Development dashboard (visualisasi & filter)
18 |  |  | Testing & validasi data dashboard
19 |  |  | Demo & feedback user, deploy
20 | Close Order (Lock Pengiriman & Pembuatan OP) | EDP | Analisa rule lock pengiriman & lock pembuatan OP saat close order
21 |  |  | Development fitur close order di ERP Supracor.exe
22 |  |  | Testing skenario lock (pengiriman, OP, kombinasi)
23 |  |  | UAT bersama tim Sales/PPIC & deploy
24 | Report Realisasi Planning vs Hasil Produksi | EDP | Pelajari report realisasi lama sebagai acuan replikasi
25 |  |  | Tarik data planning & hasil: Corr, Conv, Flexo, Finishing, STB
26 |  |  | Development layout report (imitasi report lama)
27 |  |  | Tambah kolom jumlah kiriman (tarik dari PO, bukan dari SLC)
28 |  |  | Testing akurasi vs report lama & validasi data kiriman
29 |  |  | Review & sign-off dengan user terkait
Keterangan:
Kuota Harian Tonase TSC
Block Proses Produksi - Retur Surat Jalan (prioritas tertinggi / paling kompleks)
Report Stok Gudang Barang Jadi
Dashboard Intake
Close Order (Lock Pengiriman & Pembuatan OP)
Report Realisasi Planning vs Hasil Produksi (Corr, Conv, Flexo, Finishing, STB, Kiriman)